## README
Dashboard_Mobile_Source — данные для Looker Studio
Как использовать
1. Загрузить этот файл в Google Диск → Открыть с помощью → Google Таблицы
2. В Looker Studio: Создать → Отчёт → Google Таблицы → эта книга
3. Подключать листы: project_card, risks, tasks, finance (остальные — по необходимости)
Стиль: ПРИРОДНЫЙ МИНИМАЛИЗМ
Фон #F7F5F0 ¦ карточки #FFFFFF ¦ текст #3A3A3A / #8A8580
Акценты #2C5F4A #B8864E #9E3B33 #6B8F7A ¦ линии #E8E0D8
Инструкция: docs/STYLE.md + docs/INSTRUCTIONS.md
Не подключать сырые ТЕСТ 1 / ТЕСТ 2 как основной источник

## project_card
object_name | customer | gen_contractor | gen_designer | contract_cost_mln | limit_cost_mln | start_date | contract_end | directive_end | readiness_fact_pct | readiness_plan_pct | workers_plan | workers_fact | delta_readiness_pp
ЖК «Северный» | Подрядчик А | ООО «Успех» | ООО «Успех» | 3544 | 4230 | 2019-06-05 | 2027-01-01 | 2027-06-30 | 54.71 | 55 | 500 | 300 | -0.29

## kpi_summary
kpi | value | plan | unit | group
Готовность факт % | 54.71 | 55 | % | Сводка
Готовность план % | 55 | 55 | % | Сводка
Рабочие план чел. | 500 | 500 | чел. | Сводка
Рабочие факт чел. | 300 | 500 | чел. | Сводка

## smr
metric | plan_pct | fact_pct
Строительная готовность объекта (нарастающим итогом) | 55 | 54.71

## labor
metric | plan | fact
Рабочие чел. | 1123 | 863
ИТР чел. | 93 | 93

## supply
category | plan_mln | fact_mln | completion_pct
Инженерное оборудование | 359.79 | 159.42 | 50
Технологическое оборудование | 1036.18 | 242.88 | 25
Материалы | 1833.17 | 677.98 | 30.33
Итого | 3229.14 | 1080.28 | 33

## finance
metric | plan_mln | fact_mln | completion_pct | comment
Стоимость договора | 3544 | 921.44 | 74
Стоимость по лимитам | 4230 | 1184.4 | 72
Оплачено подрядчику | 5600 | 4368 | 78
Авансы выданные | 997 | 1036.88 | 104
Авансы неотработанные |  | 639
Дебиторская задолженность подрядчика |  | 639 |  | -

## risks
problem_id | problem | impact | risk_level | solution | owner | deadline | status
1 | Недостаточное финансирование: доведено 489 млн при потребности 1082 млн на январь | Существенное | Критический | Финансирование 489 млн доведено (факт на 13.01.2026) | Заказчик А | 2026-01-13 | Выполнено
1 | Недостаточное финансирование: доведено 489 млн при потребности 1082 млн на январь | Существенное | Критический | Заказчику А обеспечить подписание доп. соглашения на увеличение стоимости | Заказчик А | 2026-01-20 | В работе
1 | Недостаточное финансирование: доведено 489 млн при потребности 1082 млн на январь | Существенное | Критический | Довести средства в объеме остатка заявки — 586 млн руб. | Заказчик А | 2026-01-24 | В работе
2 | Неучтенный объем работ не прошедший инспекцию; требуется повторное заключение | Существенное | Критический | ООО «Успех» — предоставить ПСД | ООО «Успех» | 2026-01-15 | В работе
2 | Неучтенный объем работ не прошедший инспекцию; требуется повторное заключение | Существенное | Критический | Заказчику А — рассмотреть ПСД и принять решение о порядке согласования | Заказчик А | 2026-02-15 | В работе
2 | Неучтенный объем работ не прошедший инспекцию; требуется повторное заключение | Существенное | Критический | Внести изменения в лимиты финансирования | Заказчик А / ООО «Успех» | 2026-02-28 | В работе

## tasks
block | block_owner | task | responsible | deadline | deadline_type | status
ФИНАНСЫ/КАЗНАЧЕЙСТВО | Иванова А.А. | Разработать критерии АО «Успех» по рентабельности и прибыли | Иванова А.А. | 2026-07-22 | дата | В работе
ФИНАНСЫ/КАЗНАЧЕЙСТВО | Иванова А.А. | Стратегия по реализации проектов ЖК «Северный» | Куприянов И.Г. / Овлякин Н.П. / Директора | 2026-07-10 | дата | В работе
ФИНАНСЫ/КАЗНАЧЕЙСТВО | Иванова А.А. | Внести в таблицу разногласий информацию по увеличению НДС на 2% | Иванова А.А. | 2026-07-26 | дата | В работе
ФИНАНСЫ/КАЗНАЧЕЙСТВО | Иванова А.А. | Информация по доп. соглашениям с подрядчиками из-за НДС | Иванова А.А. | 2026-07-24 | дата | В работе
ФИНАНСЫ/КАЗНАЧЕЙСТВО | Иванова А.А. | Организовать работу по сокращению расходов | Криворуков |  | еженедельно | В работе
ЗАКУПКИ/КАЦ | Баранов В.Б. | Информация по благоустройству ЖК «Солнце» | Баранов В.Б. | 2026-07-28 | дата | В работе
ЗАКУПКИ/КАЦ | Баранов В.Б. | Статус подписания контрактов в 1С по объектам ИС | Баранов В.Б. |  | еженедельно (пт) | В работе
ЗАКУПКИ/КАЦ | Баранов В.Б. | Доклад по реализации материалов на балансе | Баранов В.Б. |  | еженедельно | В работе
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ | Абрамов П.Р. | Статус по договорам с субподрядчиками | Абрамов П.Р. | 2026-07-03 | дата | В работе
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ | Абрамов П.Р. | Папки с ответами (перенос сроков остановка ВПР) | Абрамов П.Р. |  | постоянно | В работе
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ | Абрамов П.Р. | Доклад по претензионной работе юр. отдела | Абрамов П.Р. |  | еженедельно (пн) | В работе
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ | Абрамов П.Р. | Приказ об усилении ответственности директоров за достоверность информации | Трушкина М.В. | 2026-07-03 | дата | В работе
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ | Абрамов П.Р. | Письмо в АО «Прут» по оценке совместной работы | Абрамов П.Р. | 2026-03-20 | дата | Не исполнено
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ / План на неделю | Абрамов П.Р. | Справка по проекту ЖК «Берег» | Абрамов П.Р. | 2026-07-03 | дата | В работе